OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA  2024. GODINU

UVOD

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) osnovan je kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe s javnim ovlastima na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12) (u daljnjem tekstu Zakon o Fondu).

Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje Hrvatskom saboru.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana definiran je člancima 30.-51. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za 2024. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23),

- Preraspodjela sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu, Klasa: 400-06/24-01/51, Urbroj: 513-05-01-24-2 od 26. veljače 2024. godine,

- Preraspodjela sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu, Klasa: 400-06/24-01/59, Urbroj: 513-05-01-24-2 od 14. lipnja 2024. godine,

- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu (NN 125/24) i

- Preraspodjela sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu, Klasa: 400-06/24-01/432, Urbroj: 513-05-01-24-2 od 17. prosinca 2024. godine.

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2024. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izmjene i dopune Financijskog plana kao i podaci o njihovu izvršenju u 2024. godini, a u općem dijelu Izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2023. godinu.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje podataka danih u općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-19-3 od 11. prosinca 2019. godine i Izmjenama i dopunama Upute o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-23-4 od 30. listopada 2023. godine prihodi i primici planirani su u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok su rashodi i izdaci planirani u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazani su u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 406.647.228,91 eura ili 101,78% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 396.297.164,12 eura ili 63,75% godišnjeg plana, uzimajući u obzir da se nije ukazala potreba za ulaganjem u trezorske zapise Ministarstva financija (u daljnjem tekstu MFIN) izvršenje je 93,99% godišnjeg plana rashoda.

Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka u 2024. godini veće od ostvarenja rashoda te je ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 10.350.064,79 eura, koji s prijenosom sredstava (viškom prihoda) iz prethodne godine u iznosu od 467.335.623,72 eura čini prijenos sredstava (višak) u iznosu od 477.685.688,51 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 2023. | REBALANS 2024. | OSTVARENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 383.815.461 | 399.510.544 | 406.641.184 | 105,9 | 101,8 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 573 | 250 | 869 | 151,8 | 347,8 |
| UKUPNI PRIHODI | 383.816.034 | 399.510.794 | 406.642.053 | 105,9 | 101,8 |

Prihodi Fonda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 399.510.794,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 406.642.052,97 eura ili 101,78% godišnjeg plana te su veći od prihoda 2023. godine za 22.826.018,62 eura odnosno za 5,95%.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 399.510.544,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 406.641.183,50 eura (101,78%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 35.793,94 eura (81,33% planiranih sredstava), a odnose se na refundaciju plaća djelatnika za rad na Projektu Interreg Monitor EE.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 20.307.985,95 eura (100,05% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda u iznosu od 887.267,79 eura, na povrat sredstava Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu MINGO) za toplinsku energiju temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2023. godine u iznosu od 18.167.611,06 eura te na povrat sredstava Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu MPUGDI)  za toplinsku energiju po Pozivu za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u iznosu od 1.253.107,10 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 577.242,29 eura (67,92% planiranih sredstava), a odnose se na projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak u iznosu od 66.824,28 eura i tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u iznosu od 510.418,01 eura.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.419.744,12 eura (134,08% planiranih sredstava), a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 3.844.353,56 eura, prihode od zateznih kamata u iznosu od 559.956,88 eura i ostale prihode od financijske imovine u iznosu od 15.433,68 eura.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 223.726.833,18 eura (109,56% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 27.644.617,59 eura, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu od 196.051.251,66 eura, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša u iznosu od 850,77 eura i prihode od naknada za kontrolirane tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 30.113,16 eura.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 157.386.821,99 eura (92,30% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih  jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 112.387.265,75 eura, prihode iz Modernizacijskog fonda u iznosu od 20.472.828,72 eura temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, prihode od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 14.023.663,42 eura temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz i od prihoda od viška tržišnih prihoda od energetskih subjekata u iznosu od 10.503.064,10 eura temeljem Zakona o provedbi uredbe vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 6.930,66 eura (25,98% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od najma.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 179.831,37 eura (67,75% planiranih sredstava), a odnose se na povrate isplaćenih sredstava po projektima vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te refundacije od zaposlenih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 869,47 eura, a odnose se na prihode od  prodaje mobilnih uređaja i prijenosnih računala zaposlenicima.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 293.804.812 | 420.844.503 | 395.556.745 | 134,6 | 94,0 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 546.723 | 813.250 | 740.419 | 135,4 | 91,0 |
| UKUPNI RASHODI | 294.351.535 | 421.657.753 | 396.297.164 | 134,6 | 94,0 |

Rashodi Fonda planirani su za 2024. godinu u iznosu od 421.657.753,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 396.297.164,12 eura ili 93,99% godišnjeg plana te su veći za 101.945.629,52 eura odnosno za 34,63% od rashoda 2023. godine.

Ukupni rashodi Fonda u 2024. godini sastoje se od sljedećih rashoda:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 12.548.697,35 eura,

- materijalnih rashoda u iznosu od 153.198.647,70 eura,

- financijskih rashoda u iznosu od 35.872,68 eura,

- subvencija u iznosu od 35.272.129,42 eura,

- pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 50.241.391,80 eura,

- naknada građanima i kućanstvima u iznosu od 20.553,00 eura,

- ostalih rashoda u iznosu od 144.239.452,76 eura,

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 740.419,41 eura.

Rashodi poslovanja povećali su se za 101.751.933,05 eura ili 34,63% u odnosu na 2023. godinu. Najveće povećanje u odnosu na 2023. godinu odnosi se na rashode za subvencije koje su se povećale za 17.781.454,19 eura (101,66%) i rashode za tekuće donacije koje su se također povećale za 55.145.559,40 eura (177,37%), a odnose se na isplate za realizirane projekte po ranije raspisanim javnim pozivima dok su se rashodi za pomoći unutar općeg proračuna smanjili za 8.573.049,67 eura (14,58%) zbog završetka provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/22-07/81, Urbroj: 50301-05/27-22-1 od 9. ožujka 2022. godine u cilju ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2024. godinu u iznosu od 813.250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 740.419,41 eura ili 91,04% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to:

- licence u iznosu od 30.965,00 eura,

- uredska oprema i namještaj u iznosu od 600.213,53 eura,

- komunikacijska oprema u iznosu od 11.597,08 eura,

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 1.090,00 eura i

- ulaganja u računalne programe u iznosu od 96.553,80 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se za 193.696,47 eura u odnosu na 2023. godinu, što je povećanje od 35,43%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka za 2024. godinu rashodi poslovanja sudjeluju sa 99,81%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 0,19%.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 399.510.794 | 406.642.053 | 101,8 |
| UKUPNI RASHODI | 421.657.753 | 396.297.164 | 94,0 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -22.146.959 | 10.344.889 | -46,7 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 10.000 | 5.176 | 51,8 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 200.000.000 | 0 |  |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -199.990.000 | 5.176 | 0,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 467.335.624 | 467.335.624 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -245.198.665 | -477.685.689 | 194,8 |
| NETO FINANCIRANJE | 22.146.959 | -10.344.889 | -46,7 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.175,94 eura (51,76%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora u ranijim razdobljima. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine realizacija je manja za 87,27%.

PRIJENOS SREDSTAVA

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i Izmjenama i dopunama Upute o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 406.647.228,91 eura, rashodi u iznosu od 396.297.164,12 eura pa je ostvaren višak prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 10.350.064,79 eura koji s prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 467.335.623,72 eura čini prijenos sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 477.685.688,51 eura, za pokriće već preuzetih obveza odnosno aktivnosti sukladno zakonskim propisima kao i odlukama/zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Ostvareni višak prihoda i primitaka odnosi se najvećim djelom na prihode od prodaje emisijskih  jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, a kojima se financiraju mjere propisane iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine te prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom.

1.     NOVČANA SREDSTAVA NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA

| OPIS | STANJE 1. SIJEČNJA 2024. | STANJE 31. PROSINCA 2024. |
| --- | --- | --- |
| NOVAC NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA | 687.999.220,55 | 726.648.102,23 |

POSEBNI DIO

2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2000 | 13.740.242 | 219.126.214 | 16.003.022 | 116,5 | 7,3 |

Rashodi i izdaci za Administrativno upravljanje i opremanje u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 16.003.022,01 eura što je 7,30% planiranih rashoda i izdataka odnosno 83,43% bez planiranih sredstava za ulaganje u trezorske zapise Ministarstva financija za 2024. godinu i 4,04% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su veći od rashoda i izdataka u istom razdoblju u 2023. godini za 2.262.779,72 eura odnosno 16,47% zbog povećanja materijalnih prava radnika te nabave opreme.

Cilj: Ojačati učinkovitost poslovanja Fonda kroz optimizaciju poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju

Opis provedbe cilja programa

Sa svrhom poboljšanja učinkovitosti poslovanja Fonda, realizirane su aktivnosti ulaganja u računala i računalnu opremu, komunikacijsku opremu i ostalu opremu te se dodatno stavio naglasak  na poboljšanje učinkovitosti poslovanja usavršavanjem djelatnika u vidu edukacija, webinara, konferencija, radionica i sl. Navedene aktivnosti od direktnog su utjecaja na smanjenje vremena potrebnog za izvršavanje radnih zadataka, odnosno skraćuje se vrijeme za provođenje poslovnih procesa Fonda.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Kroz obuku djelatnika uz korištenje informacijskih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Broj sati | 2,0 | FZOEU | 1,5 | 1,5 |

A200000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200000 | 10.066.797 | 217.925.137 | 14.930.924 | 148,3 | 6,9 |

Rashodi za Administraciju i upravljanje u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 14.930.924,09 eura što je 6,85% planiranih rashoda za 2024. godinu i 3,77% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2023. godini za 4.864.127,01 eura odnosno 48,32% zbog povećanja materijalnih prava radnika.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za Administraciju i upravljanje u 2024. godini 66,76% odnosi se na rashode za zaposlene, 31,89% na materijalne rashode, 0,22% na financijske rashode i 0,14% na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

A200010 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – TEHNIČKA POMOĆ

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200010 | 0 | 320.822 | 279.410 |  | 87,1 |

Fondu je Uredbom o izmjeni i dopunama uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 35/2024) dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za provedbu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (u daljnjem tekstu PKK 2021.-2027.).

Ostvareni rashodi odnose se na prihvatljive aktivnosti provedbe utvrđenih mjera iz Plana jačanja kapaciteta za korištenje Fondova EU u Republici Hrvatskoj.

K200000 OPREMANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200000 | 388.334 | 630.250 | 612.901 | 157,8 | 97,2 |

Rashodi za Opremanje u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 612.900,61 eura što je 97,25% planiranih rashoda za 2024. godinu i 0,15% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2023. godini za 224.566,70 eura odnosno 57,83%.

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

K200001 INFORMATIZACIJA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200001 | 143.175 | 183.000 | 127.519 | 89,1 | 69,7 |

Rashodi za Informatizaciju u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 127.518,80 eura što je 69,68% planiranih rashoda za 2024. godinu i 0,03% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda u istom razdoblju u 2023. godini za 15.655,70 eura odnosno 10,93%.

Ostvareni rashodi odnose se na ulaganja u računalne programe i licence.

T200000 INTERREG MONITOR EE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| T200000 | 33.628 | 67.005 | 52.269 | 155,4 | 78,0 |

Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije te izrada Akcijskog plana kako na najbolji način poboljšati energetsku učinkovitost putem pametnijih sustava upravljanja.

2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2001 | 38.378.667 | 59.625.558 | 58.058.818 | 151,3 | 97,4 |

Rashodi i izdaci planirani za provedbu programa i projekata zaštite okoliša u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 58.058.818,11 eura što je 95,25% planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu i 14,65% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su veći od rashoda i izdataka 2023. godine za 19.680.151,23 eura odnosno 51,28%.

Od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za provedbu programa i projekata zaštite okoliša iz nadležnosti Sektora zaštite okoliša u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 45.005.479,45 eura što je 98,02% planiranih rashoda i izdataka Sektora za 2024. godinu, dok su rashodi i izdaci iz nadležnosti Sektora za fondove EU u izvještajnom razdoblju ostvareni  u iznosu od 13.053.338,66 eura, što je 86,82% planiranih rashoda i izdataka Sektora za 2024. godinu.

Cilj: U području zaštite okoliša cilj je su/financiranjem projekata, programa i sličnih aktivnosti doprinijeti poboljšanju stanja okoliša, očuvanju bioraznolikosti kao i ublažavanju posljedica klimatskih promjena, a sve u skladu s ispunjenjem obveza Republike Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti EU do 2050. godine.

Opis provedbe cilja programa

Fond putem godišnjih javnih poziva, javnih natječaja, javne nabave ili neposrednih zahtjeva su/financira mjere iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti čija provedba doprinosi zaštiti i očuvanju okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske te međunarodnim obvezama u postizanju ciljeva Pariškog sporazuma.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj projekata u području zaštite okoliša, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti te zaštite prirode koji se vode u Sektoru zaštite okoliša i u Sektoru za EU fondove. | Zaštita okoliša se mora provoditi neprekidno te je cilj projektima zaštite okoliša obuhvatiti sav teritorij Republike Hrvatske | Broj projekata | 900,0 | FZOEU | 990,0 | 1027,0 |

K200002 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200002 | 7.516.981 | 13.742.000 | 14.741.422 | 196,1 | 107,3 |

Aktivnost se provodi u svrhu ostvarivanja Cilja 11. – Sanirati lokacije onečišćene otpadom, Mjere 11. Sanacija odlagališta neopasnog otpada i Mjere 13. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine, čime se nastoje smanjiti mogući negativni učinci odlagališta po okoliš, koja osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Fond jedinicama lokalne samouprave kroz postojeće ugovore financira programe sanacija odnosno usluge izrade projektne dokumentacije, izvođenje radova na sanaciji i pratećih usluga do puštanja u rad odgovarajućih centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. U 2024. godini uz sredstva Fonda, iako nije bilo planirano, realiziran je program sanacije za jedno odlagalište te je broj odlagališta neopasnog otpada na kojima se provodi program sanacije 100.

Postotak ciljanih vrijednosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2023. godine iznosi 56%, odnosno ciljana vrijednost od 80% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignuta budući da su pojedini korisnici sredstava zatražili produžetak roka za provedbu projekata što je za Fond bilo opravdano.

Vezano za sanaciju „divljih odlagališta“ isto će se ostvariti u narednom periodu jer su ugovori  temeljem raspisanog Javnog poziva krajem 2024. godine sklopljeni u 2025. godini te se i realizacija očekuje u2025. godini.

Aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“, Grad Varaždin u 2024. godini provodile su se sukladno planu te je ostvarena planirana vrijednost 25%. Nastavak aktivnosti se očekuje u narednim poslovnim godinama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj odlagališta neopasnog otpada na kojima se provodi program sanacije | Program sanacije odlagališta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, radove i prateće usluge | Broj | 101,0 | FZOEU | 101,0 | 100,0 |
| Postotak provedenih projekata sanacije divljih odlagališta po Javnom pozivu iz 2023. godine | Projekt sanacije divljih odlagališta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, radove i prateće usluge potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš | Postotak | 0,0 | FZOEU | 80,0 | 56,0 |
| Postotak provedenih projekata sanacije divljih odlagališta po Javnom pozivu iz 2024. godine | Projekt sanacije divljih odlagališta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, radove i prateće usluge potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš | Postotak | 0,0 | FZOEU | 10,0 | 0,0 |
| Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje. | Sanacija lokacije Brezje podrazumijeva uklanjanje baliranog otpada, rušenje postojećih objekata i sanaciju podloge | Postotak | 0,0 | FZOEU | 25,0 | 25,0 |

K200003 GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200003 | 10.723.240 | 10.200.000 | 8.344.514 | 77,8 | 81,8 |

Projekti uspostave sustava gospodarenja otpadom provode se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i važećem Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Dio integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom predstavljaju centri za gospodarenje otpadom.

Za CGO Bikarac je u 2024. godini izvršena zadnja isplata sredstava Fonda te se Projekt nalazi u fazi EU monitoring, a CGO Biljane Donje je u fazi probnog rada. U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji ostvarena je ciljana vrijednost obzirom da su 2024. godini sufinancirani CGO-i Bikarac, Biljane Donje, Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lećevica- 1 faza.

Nije u cijelosti ostvarena vrijednost u dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO, jer nije proveden planirani projekt na CGO Kaštijun. Fond je u 2024. godini sufinancirao 1 projekt od ukupno 2 planirana i to radove sanacije i poboljšanja rada uređaja za pročišćavanje procjednih voda CGO Bikarac.

Tijekom 2024. godine nastavljene su i aktivnosti na prilagodbi projektno-tehničke dokumentacije, odnosno potrebne dokumentacije za nastavak sufinanciranja 4 CGO-a iz novog Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (faziranje projekata Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lećevica)  te  aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu preostala dva centra za gospodarenje otpadom (Orlovnjak i  Šagulje) za sufinanciranje putem fondova Europske unije, odnosno prilagodba izrađene dokumentacije novim zahtjevima financiranja u PKK 2021.-2027. (Grad Zagreb priprema dokumentaciju za CGO Zagreb bez sufinanciranja Fonda). Obzirom da su u 2024. godini odobrena 4 CGO od strane JASPERS konzultanata te 3 prijave dalje proslijeđene na odobrenje Europske komisije (izuzev Babine Gore koji nije veliki odnosno tzv. Major projekt), cilj je djelomično postignut jer se odobrenje za 2 projekta od strane JASPERS-a (Orlovnjak i  Šagulje) očekuje u narednom razdoblju odnosno najvjerojatnije tijekom 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a | Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada. | Broj | 2,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 2,0 | 1,0 |
| Broj projekata CGO spremnih za prijavu na EU financiranje prema novim pravilima (uključujući odobrenje velikih projekata i faziranje) | Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada. | Broj | 0,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 6,0 | 4,0 |
| Broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji (višegodišnji projekti) | Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada. | Broj | 3,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 6,0 | 6,0 |

K200004 OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200004 | 0 | 5.228 | 5.227 |  | 100,0 |

U 2024. godini realiziran je projekt, tj. izrađena je projektna dokumentacija za reciklažno dvorište na području grada Supetra čime je ostvarena ciljana vrijednost.

Izrada dokumenta "Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj" i projekt „Unapređenje Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode“ nisu izrađeni sukladno planu zbog nepredviđenih okolnosti u postupku provedbe javne nabave za odabir izvršitelja projekata radi čega su produljeni rokovi za realizaciju oba ugovora.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađenih projektnih dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta | Izrada glavnog projekta i ishođenje akta za građenje reciklažnog dvorišta | Broj | 0,0 | FZOEU | 1,0 | 1,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti za utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH | Utvrđen sastav komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske | Postotak | 0,0 | MINGOR | 30,0 | 0,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za dogradnju Informacijskog sustava zaštite okoliša | Potrebno je izraditi dokumentaciju za provođenje javne nabave za pojedine komponente informacijskog sustava | Postotak | 0,0 | MINGOR | 100,0 | 0,0 |

K200005 ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200005 | 562.419 | 2.850.500 | 2.431.006 | 432,2 | 85,3 |

U okviru ove aktivnosti vode se grupe projekata vezano za sektor Korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) i iz Programa LIFE. Do konca 2024. godine u cijelosti je provedena aktivnost „Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO2 u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima“, dok su u daljnjoj provedbi aktivnosti:

- Utvrđivanje zalihe ugljika u pohraništu mrtvoga drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine,

- Projekt Uspostava sustava za izvješćivanje o drvnim proizvodima (Cro-woods) i

- CRONFI II uključuje sufinanciranje projekta Nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske kojega provodi Ministarstvo poljoprivrede, u dijelu koji se odnosi na izradu matrice zemljišta i zalihu ugljika za potrebe izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova koje je u nadležnosti MZOZT-a.

Realiziran je dio aktivnosti po provedenim Javnim pozivima za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj.

Postotak provedenih aktivnosti iznosi 54%, odnosno ciljani pokazatelj od 60% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut iz razloga što je dio korisnika odustao od realizacije projekta te je za dio projekata promijenjena dinamika realizacije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih aktivnosti | Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim javnim pozivima, javnoj nabavi ili neposrednim zahtjevom | Postotak | 15,0 | FZOEU | 60,0 | 54,0 |

K200006 ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200006 | 3.189.354 | 5.266.400 | 4.175.674 | 130,9 | 79,3 |

Vezano uz realizaciju projekata sufinanciranih iz EU Programa LIFE iz područja biološke raznolikosti po zajedničkim javnim pozivima MZOZT-a i Fonda postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi sa ciljanom vrijednosti od 70% ostvaren je u vrijednosti 68%. Navedeni projekti sufinanciraju se u okviru Poziva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa LIFE 2014. – 2020. te Poziva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz programa LIFE 2021. – 2027., koji su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode, bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prelasku na čistu energiju.

Vezano uz povećanje znanja i dostupnosti podataka o prirodi također su izvršene aktivnosti odnosno financirani su projekti kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta, očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis), zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia), učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode,  optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir kao i održavanje konferencija vezanih uz temu zaštite okoliša i prirode.

Projekti Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje su realizirani čime je pokazatelj rezultata uspješnosti za aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavilišta za divlje životinje sa ciljanom vrijednosti od 100% dostignut.

Postotak provedenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine ispunjen je u cijelosti za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi | Poduzimanje aktivnosti za poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti, učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću | Postotak | 40,0 | FZOEU | 70,0 | 68,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti na unaprjeđenju i povećanju kapaciteta oporavilišta za divlje životinje | Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću | Postotak | 70,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine | Podizanje razine svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini i jačanje kapaciteta sustava zaštite prirode te smanjenje direktnih pritisaka na prirodu | Postotak | 30,0 | FZOEU | 50,0 | 50,0 |

K200007 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200007 | 118.652 | 927.300 | 521.707 | 439,7 | 56,3 |

U okviru ove aktivnosti realizira se obveza Fonda sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom koja se odnosi na obrazovne i razvojne aktivnosti kroz razne propagandne kampanje i projekte o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirodu:

- održavanje edukacija, seminara, konferencija iz područja zaštite okoliša,

- akcije čišćenja, sadnje stabala, poticanje biciklizma,

- organizacija obrazovno-ekološkog nagradnog natječaja za škole/vrtiće.

Za navedene projekte  ciljana vrijednost za 2024. godinu iznosi 30% dok je ostvarena vrijednost 63%.

Vezano uz doprinos razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čiji je cilj financiranje inovacijskih rješenja u svrhu tranzicije na klimatski neutralno, zeleno, konkurentno i uključivo gospodarstvo čija provedba se očekuje tijekom 2024. i 2025. godine, postotak izvršenih aktivnosti u ciljanoj vrijednosti od 40% ostvaren je u vrijednosti 56%.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih aktivnosti obrazovnih projekata | Kontinuirana edukacija i informiranje javnosti vezano za zaštitu okoliša | Postotak | 0,0 | FZOEU | 30,0 | 63,0 |
| Postotak izvršenih aktivnosti razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana | Doprinos razvojno inovacijskim projektima u svrhu provedbe Europskog zelenog plana | Postotak | 0,0 | FZOEU | 40,0 | 56,0 |

K200008 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200008 | 513.911 | 294.000 | 457.653 | 89,1 | 155,7 |

Sukladno ranije provedenim javnim natječajima za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenih u 2022. i 2023. godini, tijekom 2024. godine su realizirane aktivnosti koje se odnose na: ponovnu uporabu, održavanje ekoloških radionica, organiziranje ekoloških ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna, organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata, aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama, pružanje pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša, promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka. Planirani pokazatelj rezultata uspješnosti koji se odnose na broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr. sa ciljanom vrijednosti od 75% je realiziran u potpunosti.

Temeljem Studije izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom planirana je realizacija u 2024. godini, ali je isporučitelj isporučio uslugu 2023. godine te je time ostvaren cilj u 2024. godini.

Projektna dokumentacija za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom (Kosica) je još uvijek u izradi budući da su rokovi za izradu dokumentacije produženi  te posljedično nije proveden postupak javne nabave za izvođenje radova.

Za projekt sanacije lokacije Biljane Donje u postupku javne nabave radova podnesena je žalba koja je okončana krajem 2024. godine.

Pilot-projekt smanjenja biootpada u kućanstvima realiziran je u cijelosti odnosno ciljani pokazatelj u potpunosti je ostvaren.

Postotak provedenih aktivnosti za projekt jačanja posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Telašćica iznosi 30%, odnosno ciljani pokazatelj od 100% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut zbog odobrenog produžetka roka za korisnika.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održane ekološke akcije, radionica i dr. koje provode udruge | Provedene aktivnosti koje će doprinijeti sprječavanju nastanka otpada, očišćenim lokacijama podmorja i speleološkim objektima te povećanoj svijesti građana o klimatskim promjenama, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, elektromobilnosti i dr. | Postotak | 70,0 | FZOEU | 75,0 | 75,0 |
| Izrađena studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom | Navedenim studijama doći će se do podataka o postojećim i potrebnim kapacitetima za obradu opasnog otpada i novim lokacijama opasnog otpada | Postotak | 60,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Izrađena projektna dokumentacije za sanaciju lokacije Kosica | Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole je priprema projekta za izvođenje radova na sanaciji | Postotak | 30,0 | FZOEU | 100,0 | 70,0 |
| Provedena sanacija lokacije Kosica | Sanacija lokacije će se provesti sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli | Postotak | 0,0 | FZOEU | 20,0 | 0,0 |
| Provedena sanacija lokacije Biljane Donje | Sanacija lokacije će se provesti sukladno elaboratu uklanjanja | Postotak | 0,0 | FZOEU | 20,0 | 0,0 |
| Proveden pilot projekt smanjenja biootpada u kućanstvima | Projektom će se istražiti doprinos ugradnje sudoperskih mini drobilica na smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjenje troškova skupljanja i transporta nastalog biootpada. | Broj | 0,0 | FZOEU | 1,0 | 1,0 |
| Proveden projekt jačanja posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Telašćica | Izgradnja dviju trafostanica | Postotak | 0,0 | FZOEU | 100,0 | 30,0 |

K200012 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200012 | 109.474 | 70.000 | 85.273 | 77,9 | 121,8 |

U sklopu ove aktivnosti planiran je nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske, sukladno nacionalnim propisima i standardima EU, te završetak pripreme projekata sanacija zatvorenih odlagališta komunalnog otpada za prijavu na EU financiranje. S obzirom da se projekti ne prijavljuju i ne realiziraju prvotno predviđenom dinamikom nisu izvršene ciljane vrijednosti.

U 2024. godini nije završena realizacija projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo zapad“ (već će završiti u 2025. godini) pa cilj nije postignut.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj projekata sanacija spremnih za prijavu na EU financiranje iz NPOO | Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK 2014. - 2020. (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO | Broj | 1,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 3,0 | 0,0 |
| Broj projekata saniranih odlagališta EU sredstvima (uz sufinanciranje FZOEU) iz NPOO | Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK 2014. - 2020. (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO | Broj | 0,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 1,0 | 0,0 |

K200013 IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200013 | 0 | 265.000 | 262.228 |  | 99,0 |

Na ovoj aktivnosti planirana je u  2024. godini rekonstrukcija pristupne ceste do pretovarne stanice Biskupija koja je dio sustava CGO Bikarac. Projekt je završen te je ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata za 2024. godinu.

Na ovoj aktivnosti predviđen je u 2024. godini početak izgradnje pretovarne stanice Rakitovac u Gospiću kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu CGO Biljane Donje, koji kasni u odnosu na predviđenu dinamiku radi problematike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji. Obzirom da u 2024. nije bilo planirano sufinanciranje pretovarnih stanica ciljana vrijednost zadana je za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj projekata potrebne prateće infrastrukture za stavljanje PS u funkciju | Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada. | Broj | 0,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 1,0 | 1,0 |
| Broj projekata sufinanciranja pretovarne stanice | Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada. | Broj | 0,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1) | 0,0 | 0,0 |

K200014 SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200014 | 356.189 | 3.300.000 | 3.188.600 | 895,2 | 96,6 |

Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj lokacija Sovjak je evidentirana kao „crna točka” odnosno lokacija visoko onečišćena opasnim otpadom.

Ugovor o projektiranju i radovima sanacije sklopljen je koncem 2021. godine, a početkom 2022. godine potpisani su ugovori i za usluge na projektu odnosno usluge stručnog nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova, usluge za voditelja projekta i usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti. Paralelno s provedbom projekta odvija se i proces odobrenja projekta kroz postupak „velikog“ tj. „major“ projekta u Europskoj komisiji kojim će se odobriti povećani iznos projekta a nakon toga će se projekt fazirati kako bi se nastavio financirati iz slijedećeg EU financijskog razdoblja odnosno PKK 2021-2027.

U 2024. godini očekivao se završetak radova etape 1 (koja obuhvaća izgradnju prometno-manipulativne površine za smještaj opreme i privremenih građevina koje će se koristiti u postupku sanacije ) i početak radova etape 2, odnosno vađenja otpada iz jame. Međutim, radi potrebnih izmjena građevinske dozvole etape I., uporabna dozvola etape I. ishodit će se u 2025. i tada mogu krenuti radovi na etapi II, odnosno na vađenju otpada iz jame. Obzirom da su radovi etape 2 financijski znatno veći, a da je njihov početak pomaknut u 2024. godinu, postignuta je manja ciljana vrijednost od planirane te planirana sredstva za istu aktivnost nisu utrošena u planiranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih i isplaćenih projektnih aktivnosti projekta Sanacije crne-točke Jame Sovjak | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovorima s izvođačima | Postotak izvršenja ugovora na nivou cijelog projekta (u odnosu na procijenjeni iznos projekta iz PKK 2021-2027 -faza 2) | 0,0 | FZOEU/ MINGOR | 21,0 | 5,6 |

K200017 DRŽAVNA MREŽA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200017 | 927.785 | 1.000.000 | 1.064.071 | 114,7 | 106,4 |

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) Fond financira rad provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže kojega provode Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobiveni podaci koriste se i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između MZOZT-a i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU.

Državni hidrometeorološki zavod je izradio Godišnje izvješće koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu čime je i pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti | Zakonska obveza financiranja provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži | Postotak | 0,0 | FZOEU | 40,0 | 40,0 |

K200019 POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200019 | 10.124.772 | 10.088.130 | 11.433.447 | 112,9 | 113,3 |

Sukladno članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% financijskih sredstava godišnjih prihoda iz poticajne naknade uplaćuje se u državni proračun Republike Hrvatske za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registra i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom slijedom čega je Fond izvršio uplatu u 2024. godini.

Prema preliminarnim podacima o komunalnom otpadu za 2024. godinu, postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu iznosi 52%,  odnosno ciljana vrijednost je postignuta što ukazuje na trend smanjenja u odnosu na polaznu vrijednost koja je iznosila 57%.

Postotak provedenih projekata kojima se potiče odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje te provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti iznosi 55% odnosno ciljana vrijednost za 2024. godinu je u potpunosti ostvarena.

Vezano uz pokazatelj rezultata financiranje provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji Fond sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 14. siječnja 2021. godine (NN 4/2021) financira troškove komunalnim društvima koja obavljaju javnu uslugu zbog povećane količine otpada nastalog kao posljedica djelovanja potresa te nabavu komunalnih vozila i opreme koja su im neophodna radi daljnjih mjera čišćenja i obnove te je u 2024. ostvarena vrijednost pokazatelja 98%.

Također Fond sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2023. godine, financira troškove uspostave privremenih skladišta na lokaciji Mala Gorica u Petrinji i Majski Trtnik u Glini na području Sisačko-moslavačke županije, operativne troškove rada skladišta, obradu materijala od rušenja zgrada, zbrinjavanje ostatnog materijala i otpada, proširenje službenog odlagališta otpada, nabavu opreme i strojeva za obradu materijala od rušenja. Za navedeni pokazatelj sukladno dinamici realizacije ostvarena je vrijednost 28 % te se nastavak projektnih aktivnosti očekuje u narednim poslovnim godinama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu | Naplaćivanjem poticajne naknade utječe se na Jedinice lokalne samouprave da potiču stanovnike na odvojeno prikupljanje otpada kako bi se smanjio udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu | Postotak | 57,0 | MINGOR | 52,0 | 52,0 |
| Postotak provedenih projekata kojima se potiče odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje | Projekti podrazumijevaju nabavu komunalne opreme (spremnika) i uređaja, vozila, izgradnju građevina te provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti koji doprinose odvojenom sakupljanju otpada i recikliranju | Postotak | 20,0 | FZOEU | 50,0 | 55,0 |
| Financiranje provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji po Zaključku VRH iz 2021. | Zbrinjavanje građevinskog otpada s javnih površina, povećanih količina glomaznog otpada, otpadne plastike, tekstila, ostalog otpada, nabava komunalnih vozila i opreme | Postotak | 95,0 | FZOEU | 100,0 | 98,0 |
| Financiranje uspostave privremenih skladišta na lokaciji Mala Gorica u Petrinji i Majski Trtnik u Glini po Zaključku VRH iz 2023. | Uređenje privremenih skladišta, operativni troškovi rada privremenih skladišta, obrada materijala od rušenja, proširenje službenog odlagališta, nabava opreme i strojeva za obradu materijala od rušenja, drugi povezani troškovi za rad skladišta | Postotak | 2,0 | FZOEU | 30,0 | 28,0 |

K200020 MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200020 | 494.973 | 984.000 | 866.678 | 175,1 | 88,1 |

Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za projekt Uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve zbog dugotrajnosti postupka ishođenja građevinske dozvole i drugih objektivnih i opravdanih okolnosti produžen je rok za realizaciju projekta do konca 2024. godine te je korisnik u navedenom roku sve  aktivnosti izvršio u cijelosti čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2024. godinu od 100%.

Uspostavom nacionalnog referentnog laboratorija ispunit će se uvjet iz Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve.

Projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka AIRQ rezultira uspostavom odgovarajućeg sustava za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućilo je dobivanje relevantnih podataka o razinama i atmosferskim kretanjima pojedinih onečišćenja, što će ubuduće u urbanim sredinama u kojima dolazi do prelazaka graničnih i ciljnih vrijednosti omogućiti donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje kvalitete zraka.

Projekt AIRQ je u 2024. u cijelosti završen te su izvršene ugovorne aktivnosti odnosno ciljana vrijednost od 100%  je postignuta.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija obuhvaća rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila FSB-a te nabava mjerne opreme edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji. | Postotak | 20,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ. | Postotak | 90,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

K200021 POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200021 | 3.010.421 | 9.100.000 | 9.061.985 | 301,0 | 99,6 |

Realizacijom projekta „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj“ – METMONIC unaprijeđeno je praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara. Projekt je u cijelosti završen u 2024. godini čime je realiziran postotak izvršenja ugovornih aktivnosti od 100%.

Pokazatelj rezultata vezano na povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama (Programi i SECAP-i) u ciljanoj vrijednosti od 100% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut zbog odobrenog produžetka roka za pojedine korisnike.

Pokazatelj rezultata vezano na povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama (zelena infrastruktura) u ciljanoj vrijednosti od 50% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut zbog opsežnosti provedbe postupka javne nabave od strane korisnika.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost | Unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike | Postotak | 60,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti (Programi i SECAP-i) | Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama | Postotak | 90,0 | FZOEU | 100,0 | 90,0 |
| Postotak izvršenja ugovornih aktivnost (zelena infrastruktura) | Povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama | Postotak | 20,0 | FZOEU | 50,0 | 36,0 |

K200022 SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200022 | 334.116 | 333.000 | 246.610 | 73,8 | 74,1 |

Za izradu tehničke dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima u svrhu prijave za sufinanciranje radova iz EU fondova u 2024. je ostvarena vrijednost od 78% budući su dva Korisnika zbog poslovnih okolnosti odustali od realizacije projekta.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj uključenih industrijskih postrojenja | izrada tehničke dokumentacija za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova | Broj | 30,0 | FZOEU | 100,0 | 78,0 |

K200024 OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200024 | 396.380 | 1.200.000 | 1.172.724 | 295,9 | 97,7 |

U sklopu ove aktivnosti sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za 16 projekata  putem Javnog poziva za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz PKK 2021. – 2027., te jedan projekt sufinanciran  putem Javnog poziva za financiranje iz NPOO.

Također, tijekom 2024. sufinancirana su tri projekta izrade dokumentacije za pilot projekte iskorištavanja energetskog potencijala kao resursa (po javnom pozivu JP EU-5/2023). U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (PKK i NPOO i drugih programa EU) u cijelosti je ostvarena  vrijednost pokazatelja rezultata.

Realizacijom sufinanciranog EU projekata (nacionalne komponente) JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u cijelosti je ostvarena ciljana vrijednost.

Ciljana vrijednost za broj nabavljenih uređaja za biootpad je u najvećem dijelu  ostvarena. Zbog dugotrajnosti postupaka javne nabave broj nabavljenih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) manji je od planiranog, te je ostvarena vrijednost od 85% planirane ciljane vrijednosti za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (PKK I NPOO) | Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU | Broj | 2,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.) | 20,0 | 20,0 |
| Broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente) | Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU | Broj | 3,0 | Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.) | 1,0 | 1,0 |
| Broj nabavljenih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada(otpada od hrane) | Doprinos smanjenju odlaganja otpada, sprječavanju nastanka otpada s posebnim naglaskom prevencije nastanka otpada od hrane | Broj | 29,0 | Izvješća korisnika | 40,0 | 34,0 |

2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2002 | 109.507.650 | 202.905.981 | 175.171.439 | 160,0 | 86,3 |

Rashodi i izdaci planirani za provedbu programa i projekata energetske učinkovitosti u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 175.171.439,16 eura što je 89,64% planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu i 44,20% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su veći od rashoda i izdataka 2023. godine za 65.663.788,77 eura odnosno 59,96%.

Cilj: Financiranjem programa i projekata energetske učinkovitosti Fond izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva određenih Zakonom o energetskoj učinkovitosti: okvirnom nacionalnom cilju povećanja energetske učinkovitosti do 2030. godine, obveznom kumulativnom cilju ušteda energije u neposrednoj potrošnji energije za razdoblje od 2021. do 2030. godine i ciljevima dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.

Opis provedbe cilja programa

Ostvarenje cilja Programa i projekata energetske učinkovitosti postiže se provedbom javnih poziva i javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda kojima se doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Očekivane nove godišnje uštede energije | Uštede energije čije se ostvarenje očekuje kao rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, na način određen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22, 96/23) | Petajoules (PJ) | 0,0 | Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine | 0,1 | 0,28 |

A200004 PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200004 | 850.185 | 3.000.000 | 2.280.595 | 268,2 | 76,0 |

Fond je ovu aktivnost u 2024. godini realizirao temeljem raspisanih javnih natječaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Ciljana vrijednost projektnih aktivnosti za 2024. je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 13,0 | FZOEU | 50,0 | 56,0 |

A200005 POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200005 | 74.042 | 300.000 | 0 |  |  |

Fond kroz ovu aktivnost izrađuje analitičke podloge i studije kojima se osigurava ostvarenje ciljeva definiranih u nacionalnim programima i akcijskim planovima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Fond je krajem 2024. godine ugovorio izradu studije „Prilagodba Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtjevima EU taksonomije i održivog financiranja“ te su projektne aktivnosti u izradi.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih aktivnosti izrade analitičkih podloga | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim aktivnostima izrade analitičkih podloga sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljem | Postotak | 18,0 | FZOEU | 100,0 | 0,0 |

A200007 POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200007 | 10.000 | 840.000 | 543.440 | 5.434,4 | 64,7 |

Tijekom 2024. godine sukladno dinamici objave javnih poziva Fonda, provedena je informativno-edukativna kampanja iz područja energetske učinkovitosti „Kreni od sebe“  koja je građane informirala o programu financiranja fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, „Vozimo ekonomično“ koja je osigurala oznake vidljivosti za sufinancirana energetski učinkovita vozila i „Kuća časti“ koja je građane informirala o programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća. Ciljana vrijednost projektnih aktivnosti za 2024. je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih informativno-edukativnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju kampanja isplaćuju se po izvršenim informativno-edukativnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljima | Postotak | 19,0 | FZOEU | 46,0 | 50,0 |

K200025 PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200025 | 1.915.872 | 232.981 | 225.795 | 11,8 | 96,9 |

Sukladno Odluci o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije izvršene su sve projektne aktivnosti u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 92,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

K200027 POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200027 | 8.594.789 | 27.500.000 | 24.519.949 | 285,3 | 89,2 |

Fond je temeljem javnih poziva za poticanje obnovljivih izvora energije kroz ovu aktivnost u 2024. godini sufinancirao projekte korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (integrirane fotonaponske elektrane) odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora (dizalice topline, sustave sa sunčanim toplinskim kolektorima i kotlove na drvnu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove na drva) u obiteljskim kućama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama, zadrugama, vjerskim zajednicama, trgovačkim društvima, višestambenim zgradama te kod obrtnika, privatnih iznajmljivača i ostalih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Pokazatelj rezultata postotka izvršenih projektnih aktivnosti je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2024. godini realizirao više projektnih aktivnosti nego je predviđeno.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 19,0 | FZOEU | 55,0 | 93,0 |

K200028 POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200028 | 503.064 | 3.184.000 | 2.947.158 | 585,8 | 92,6 |

Temeljem raspisanog javnog poziva i javnog natječaja za energetsku obnovu kulturne baštine Fond je sufinancirao projektne aktivnosti energetske obnove i stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu. U potpunosti je završeno sufinanciranje na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 28,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

K200030 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200030 | 7.790.479 | 12.000.000 | 12.766.977 | 163,9 | 106,4 |

Temeljem raspisanih javnih poziva za poticanje energetske učinkovitosti u prometu Fond je sufinancirao projektne aktivnosti sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za građane i pravne osobe, poticanje brodskog prometa na alternativna goriva te uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog odustajanja korisnika od provedbe projekata i nedostavljanja dokumentacije potrebne za isplatu sredstava Fonda.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak izvršenja ugovora | 55,0 | FZOEU | 98,0 | 86,0 |

K200031 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200031 | 0 | 200.000 | 161.008 |  | 80,5 |

Fond je u 2023. godini ugovorio 3 projekta temeljem Javnog natječaja za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čija će realizacija biti tijekom  2024. i 2025. godine. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog sporije dinamike izvršenja ugovornih aktivnosti, prvenstveno zbog dinamike provođenja postupaka javne nabave što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 18,0 | FZOEU | 67,0 | 32,0 |

K200032 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200032 | 81.140 | 1.019.000 | 337.838 | 416,4 | 33,2 |

Fond je produžio rokove za realizaciju projekata za izradu tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga do 31. kolovoza 2025. godine zbog zahtjevne procedure ishođenja dozvola potrebnih za realizaciju projekata te zbog navedenog nije ostvarena ciljana vrijednost za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 0,0 | FZOEU | 99,0 | 28,0 |

K200035 PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200035 | 19.533.951 | 20.600.000 | 18.107.089 | 92,7 | 87,9 |

Fond je ovu aktivnost u 2024. godini realizirao kroz projekte energetske obnove obiteljskih kuća ugovorenih u prethodnim godinama i tekućoj godini po raspisanim javnim pozivima. Ciljana vrijednost projektnih aktivnosti za 2024. je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 15,0 | FZOEU | 29,0 | 32,0 |

K200038 PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200038 | 432.584 | 180.000 | 164.578 | 38,0 | 91,4 |

U sklopu ove aktivnosti po raspisanim javnim pozivima iz ranijih razdoblja građanima se sufinancira nabava kondenzacijskih bojlera kojima se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski u zgradama, stanovima i obiteljskim kućama pogođenim potresom. U potpunosti je završeno sufinanciranje nabave kondenzacijskih bojlera.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 73,0 | FZOEU | 100,0 | 100,0 |

K200040 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200040 | 69.721.545 | 103.750.000 | 92.644.185 | 132,9 | 89,3 |

U sklopu ove aktivnosti realizirane su obveze Fonda sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh (NN 31/23), za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine te Odluci Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo (NN 32/24), za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. godine, a  u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Dodatno, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo (NN 104/24), za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. godine, zadužila Fond da kroz ovu aktivnost nadoknadi sredstva opskrbljivačima plinom koji su za propisani iznos subvencije umanjili račune za isporučeni plin prema krajnjim kupcima kategorije kućanstvo. Planirana sredstva za uplatu opskrbljivačima po navedenoj odluci realizirana su (tijekom 2024. godine) u manjem iznosu od planiranog, a sukladno zahtjevima opskrbljivača za refundaciju subvencija.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planirani iznos | Udio isplaćenih sredstava opskrbljivačima plinom sukladno Odluci Vlade RH a temeljem zahtjeva za refundaciju subvencija | Postotak | 0,0 | FZOEU | 100,0 | 96,2 |

K200043 MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K200043 | 0 | 30.100.000 | 20.472.829 |  | 68,0 |

Fond je temeljem Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ kroz ovu aktivnost u 2024. godini sufinancirao projekte korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju ( fotonaponske elektrane) u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Pokazatelj rezultata postotka izvršenih projektnih aktivnosti je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2024. godini realizirao više projektnih aktivnosti nego je predviđeno unatoč činjenici da je izvršenje za 2024. u odnosu na plan nešto manje.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak izvršenih projektnih aktivnosti | Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom | Postotak | 0,0 | MINGOR | 24,0 | 48,0 |

2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 2003 | 132.724.975 | 140.000.000 | 147.063.885 | 110,8 | 105,0 |

Rashodi za Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 147.063.884,84 eura što je 100,66% planiranih rashoda za 2024. godinu i veći su od rashoda 2023. godine za 14.338.909,80 eura odnosno 10,80%.

Cilj: Zakon o gospodarenju otpadom propisuje ciljeve gospodarenja otpadom radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.

Opis provedbe cilja programa

U svrhu ispunjenja ciljeva sakupljanja i oporabe, odnosno recikliranja koji su propisani Zakonom o gospodarenju otpadom u 2024. godini ukupno je sakupljeno 299.970,20 tona posebnih kategorija otpada obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda što iznosi 7,61% više od ciljane ukupne vrijednosti za Program A200008 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada čime je ostvaren pokazatelj učinka.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogućnost sakupljanja posebnih kategorija otpada kojima upravlja Fond | Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojima upravlja Fond, a za koje je uspostavljena proširena odgovornost proizvođača | tona | 298597,0 | FZOEU | 278750,0 | 299970,2 |

A200008 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A200008 | 132.724.975 | 140.000.000 | 147.063.885 | 110,8 | 105,0 |

Prema pokazateljima rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost za svaku pojedinu posebnu kategoriju otpada, povećanje sakupljenih količina otpada odnosi se na električni i elektronički otpad u iznosu od 16,66%, otpadna vozila u iznosu od 14,59%, otpadne gume u iznosu od 11,21%, otpadna ulja u iznosu 8,15% i na otpadnu ambalažu u iznosu od 4,07%. Otpadne baterije i akumulatori imaju blago povećanje ostvarenja u odnosu na ciljanu vrijednost od 0,41%. Sakupljene količine posebnih kategorija otpada predaju se na obradu ugovornim obrađivačima Fonda kako bi se ostvarili propisani ciljevi oporabe odnosno recikliranja. Na količine sakupljanja pojedine kategorije otpada utječe količina otpada koja se generira od proizvoda koji su stavljeni na tržište Republike Hrvatske, visina propisanih naknada, cijene sirovine ili proizvoda dobivenih recikliranjem, promjene u regulativi (nacionalnoj i EU), tržišni trendovi i kapaciteti skladištenja i oporabe u Republici Hrvatskoj..RH.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sakupljena otpadna vozila | Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaćena sustavom kojim upravlja Fond | tona | 39007,0 | FZOEU | 35000,0 | 40106,0 |
| Sakupljene otpadne baterije i akumulatori | Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 787,0 | FZOEU | 750,0 | 753,1 |
| Sakupljena otpadne električne i elektroničke opreme | Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 30846,0 | FZOEU | 33000,0 | 38496,8 |
| Sakupljena otpadna ambalaža | Gospodarenje otpadnom ambalažom obuhvaćenom sustavom kojim upravlja Fond | tona | 193746,0 | FZOEU | 178000,0 | 185242,2 |
| Sakupljene otpadne gume | Gospodarenje otpadnim gumama obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 26490,0 | FZOEU | 25000,0 | 27801,6 |
| Sakupljena otpadna ulja | Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond | tona | 7721,0 | FZOEU | 7000,0 | 7570,5 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Fond se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Fond u svojim poslovnim knjigama ima evidentirana tri projekta čija se realizacija sufinancira sredstvima fondova Europske unije za koje je od početka provedbe projekta do kraja 2024. godine uplaćeno na račun Fonda ukupno 20.343.003,27 eura, od čega 577.242,29 eura tijekom 2024. godine.

Fond u svojim poslovnim knjigama na 31.12.2024. godine nema evidentirana potraživanja kao ni obveze iz fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

*

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2024. godine iznose 32.683.982,09 eura i veća su za 2.856.394,21 eura odnosno za 9,58% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31.12.2024. godine nema dospjelih nepodmirenih obveza.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2024. godine ima evidentirano potencijalnih obveza  po osnovi 13 sudskih sporova u vrijednosti od 5.914.086,64 eura.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Fond u izvještajnom razdoblju nije izdao jamstva niti je izvršio plaćanja po protestiranim jamstvima.